## Feuil1
PROJET : Télécommande wifi
Date de début du projet: | 2024-09-16
Créateur: | Barraud Raphael, ROJAS Mathis |  | Mois : | Septembre |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin
Légende: | Planning prévisionel | Plannig réel | Semaines : | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Taches: | Fait par: | Progression: | Début:
Prise en main de l'ESP01 | Raphael, Mathis | 100% | 2024-09-16 | bar: Septembre 38 to Octobre 41
Cahier des charge Planning | Mathis | 100% | 2024-09-16 | bar: Septembre 38 to Septembre 39
Sysml (diagrammes) | Mathis | 100% | 2024-09-16 | bar: Septembre 38 to Septembre 39
Choix des composant | Raphael, Mathis | 100% | 2024-10-07 | bar: Octobre 40 to Octobre 43
Conception du module capteur/actionneur | Raphael, Mathis | 100% | 2024-10-28 | bar: Octobre 44 to Novembre 47
Brassage et test du module | Raphael, Mathis | 100% | 2024-12-09 | Avril 18: Stages
Programmation du module | Mathis | 100% | 2024-12-16 | bar: Décembre 49 to Janvier 5
Développement d'une application PC | Raphael | 100% | 2024-12-16 | bar: Décembre 49 to Janvier 5
Développement d'une application Android | Raphael | 60% | 2025-03-03 | bar: Février 6 to Février 9
Premier rapport de projet | Raphael, Mathis | 100% | 2024-12-09 | bar: Décembre 49 to Janvier 2
Améliorations Carte CMS + Boitier | Raphael, Mathis | 85% | 2025-02-24 | bar: Mars 10 to Avril 14
Dossier de fabrication et manuel d'utilisation | Raphael, Mathis | 100% | 2025-03-10 | bar: Mars 11 to Avril 15
Second rapport de projet | Raphael, Mathis | 100% | 2025-02-17 | bar: Février 6 to Avril 15